## Tabelle1
Arbeitspaket | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19
Informieren | bar: 2021-01-24
Aufgabenstellung analysieren | NP | 0.25 | 0.25 | bar: 2021-01-24
Anforderungen stellen | RR | 0.25 | 0.25 | bar: 2021-01-24
Informationsquellen definieren | RR | 0.25 | 0.25 | bar: 2021-01-24
benötigte Software festlegen | NP | 0.25 | 0.25 | bar: 2021-01-24
Planen | bar: 2021-01-24 to 2021-01-29
Zeitplanung | BD | 0.25 | 0.5 | bar: 2021-01-24
Vorschläge Datenbankdesign | BD | 5 | 3.5 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-29
Vorschläge Seitenaufbau | BD | 5 | 1 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-29
Vorschläge Seitengestaltung | BD | 5 | 4.5 | bar: 2021-01-25 to 2021-01-29
Entscheiden | bar: 2021-01-29
Datenbankdesign auswählen | BD | 0.25 | 0.5 | bar: 2021-01-29
Seitenaufbau entscheiden | BD | 0.25 | 0.5 | bar: 2021-01-29
Seitengestaltung entscheiden | BD | 0.25 | 0.5 | bar: 2021-01-29
Realisieren | bar: 2021-02-02 to 2021-02-12
Datenbank umsetzen | NP | 4 | 6.25 | bar: 2021-02-02 to 2021-02-04
Webseite gestalten | NP | 10 | 8.75 | bar: 2021-02-05 to 2021-02-12
Model | RR | 2 | 4.75 | bar: 2021-02-02 to 2021-02-04
Controller | RR | 10 | 25 | bar: 2021-02-05 to 2021-02-12
Kontrollieren | bar: 2021-02-13 to 2021-02-14
Funktionalität überprüfen | BD | 2 | 2 | bar: 2021-02-13
Anforderungen überprüfen | BD | 2 | 2 | bar: 2021-02-14
Auswerten
Erkenntnisse bearbeiten | BD | 2 | 2 | bar: 2021-02-15 to 2021-02-19
Dokumentation führen | BD | 15 | 5.25
|  | 64 | 68